## Sheet1
TIME LINE INTEM PROJECT: YEAR 1, 2 & 3 (2021-2020-2021-2022): Phases, WP's & Activities
Period of time for Year 1 | YEAR | 2019 | [23 empty] | 2020 | [19 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022
| Month | jan |  | feb |  | mrt |  | apr |  | may |  | jun |  | jul |  | aug |  | sept |  | oct |  | nov |  | dec |  | jan | feb | mrt | apr | may |  | jun |  | jul |  | aug |  | sep |  | oct |  | nov |  | dec |  | jan |  | feb |  | mrt |  | apr |  | may |  | jun |  | jul |  | aug |  | sep |  | oct |  | nov |  | dec |  | jan |  | feb |  | mrt |  | apr |  | may
WP / PHASE
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | [5 empty] | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36
15.1.19- 15.4.19 | WP 1 PREP 1 |  | WP 1.1.-.1.5
Mee ting 1 Bdg
15.4.19- 15.7 | WP 2 DEV 1 | [7 empty] | WP 2.1-2.2
15.7.19- 15.1.20 | WP 3 DEV. 2 | [13 empty] | WP 3.1 - 3.6
Mee ting 2 Cha
15.5.20-15.5.21 | WP 4 DEV. 3 | [29 empty] | Prep. | [5 empty] | NL |  | MAICH | [5 empty] | TST |  | FWT |  | UNPAD-UPI
Meeting 3 Nl
15.5.21- 15.5.22 | WP 5 DEV. 4 | [53 empty] | UNPAD-UPI-TST WP 5.1b - 5.5
[55 empty] | Meeting 4 Bdg | [7 empty] | Meeting 5 Bdg | [13 empty] | Meeting 6 Jkt
15.1.19-15.2.19 15.4.19-15.5.19 15.7.19 15.8.19 | WP 6 QUAL.3
15.3.19-15.4.19 15.7.19-15.8.19 15.12.19 15.1.20 | WP 7 DISS 4
15.1.19- 15.1.20 | WP 8 MAN 5

## Sheet2
| Phase No. | Title | Start | End | No.Months | WP's
| I | Preparation | 2019-01-15 | 2019-04-15 | 3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5
| II | Development 1 | 2019-04-15 | 2019-07-15 | No.Months 3: 3; WP's 1.1: 2.1; WP's 1.2: 2.2
| III | Development 2 | 2019-07-15 | 2020-01-15 | 6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6
TRANSFER OF COORDINATING INSTITUTION |  |  | 2020-01-15 | 2020-03-15
| IV | Development 3 | 2020-03-15 | 2021-01-15 | 10 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5
| V | Development 4 | 2021-01-15 | 2022-01-15 | 12 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5
| VI | Quality Plan | 2019-01-15 | 2022-01-15 | 36 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4
| VII | Dissem. & Expl. | 2019-03-15 | 2022-03-15 | 10 12: 34; 4.1 5.1: 7.1
| VIII | Management | 2019-01-15 | 2022-03-15 | 36 | 8.1 | 8.2 | 8.3